## フォールトツリー
	てすにゃんV3_成果物2_08_フォールトツリー

	フォールトツリー					ID		実装ファイル	リスク値		対象カテゴリ		対処者	対処方法	重み	リスク低減率	対処後のリスク値

	■身体的リスク					元データが異常	1-1		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000

					気持ち悪い音域 / (高周波が出力される)
						or
						before	0.0024		入力機材が異常 / (マイク/無線)	1-2		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						after	0.00012
		不快な音波				リスク低減数	0.0023
			or
before	1000	0.0169	16.9000					出力機材が異常 / (スピーカー/ケーブル)	1-3		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
after	1000	0.0032	3.2452
		低減数	13.6548
		低減率	80.80%
						音源変換が出来ない	1-4		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001

					不協和音 / (音の組わせが出来ない(演奏とマイク))				マイクの音と曲がズレる	1-5		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
						before	0.0024
						after	0.0001
						リスク低減数	0.0023
					不協和音 / (出力設定ができない)				間違ったデバイスを選択し / 処理する	1-6		システムファイル	0.0006		ソフト		開発者	構成-ユニットテスト	-	95.00%	0.0000
						before	0.0006
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0006
					不快なリズム / (テンポがおかしい / 早くなったり/遅くなったり)				ハードウェアの負荷	1-7		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						before	0.0024	or
						after	0.0005
						リスク低減数	0.0019		間違ったテンポで処理する	1-8		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		QA	構成	中	80.71%	0.0005

					音割れ / (音の出力限界)				出力設定の処理がおかしい	1-9		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		開発者	データ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
						before	0.0024	or
						after	0.0001
						リスク低減数	0.0023		スピーカー出力限界	1-10		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000

					音割れ / (音の入力限界)				マイク入力異常	1-11		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						before	0.0000
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000
					音割れ / (音源異常)				元データが異常	1-12		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						before	0.0000
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000
					ハウリング / (音の増幅がおかしい)				ハードがおかしい	1-13		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						before	0.0000
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000
					キーがあっていない / (キーの上げ下げができない)				キー処理がおかしい	1-14		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		QA	構成	中	80.71%	0.0005
						before	0.0024
						after	0.0005
						リスク低減数	0.0019
					キーがあっていない / (音源異常)				元データが異常	1-15		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						before	0.0000
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000
					ノイズ / (処理が追いつかない)				プロセス処理が異常	1-16		システムファイル	0.0019		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
						before	0.0019
						after	0.0001
						リスク低減数	0.0018
					エコーが効きすぎる				演奏状態により / エコー処理が行われない	1-17		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		QA	構成	軽	23.57%	0.0018
						before	0.0024	or
						after	0.0018
						リスク低減数	0.0006
						エコー設定 / が反映されない	1-18		データファイル	0.9000		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0450

						ボリューム値が / 取得できない	2-1		データファイル	0.9000		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0450
						or
					マイクボリューム設定値が / おかしい
						or
						before	0.9000		ボリュームつまみの設定が / 反映されない	2-2		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						after	0.045
		大音量				リスク低減数	0.8550
			or
before	1000	1.8091	1809.1200		マイクボリューム出力値が / おかしい				設定値から出力値への / 変換処理ができない	2-3		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
after	1000	0.0903	90.2508			or	before	0.0024
		低減数	1718.8692		before	0.0046	after	0.0001
		低減率	95.01%		after	0.0001254	リスク低減数	0.0023
					リスク低減数	0.0044			管理テーブルが壊れている	2-4		データファイル	0.9000		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0450

						and
						壊れたデータを処理する	2-5		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
						before	0.0022
						after	5.40000000000001E-06
						リスク低減数	0.0022

						ボリューム値が / 取得できない	2-6		データファイル	0.9000		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0450
						or
					演奏ボリューム設定値が / おかしい
						or
						before	0.9000		ボリュームつまみの設定が / 反映されない	2-7		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
						after	0.045
						リスク低減数	0.8550

					演奏ボリューム出力値が / おかしい				設定値から出力値への / 変換処理ができない	2-8		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
						or	before	0.0024
					before	0.0046	after	0.0001
					after	0.0001254	リスク低減数	0.0023
					リスク低減数	0.0044			管理テーブルが壊れている	2-9		データファイル	0.9000		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0450

						and
						壊れたデータを処理する	2-10		楽曲演奏ファイル	0.0024		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
						before	0.0022
						after	5.40000000000001E-06
						リスク低減数	0.0022

						ハードウェアとディスプレイドライバが不適合	3-1		バージョンファイル	0.0000		ソフト		QA	-	-	0%	0.0000

		気分が悪くなる / 映像が流れる			映像がちらつく				画像表示用のメモリ容量不足がしている	3-2		GP2X CPU速度制御ファイル	0.0001		ソフト		QA	-	-	0%	0.0001
			or				or
before	1000	0.0001	0.1000			before	0.0001
after	1000	0.0001	0.1000			after	0.00010000
		低減数	0.0000			リスク低減数	0.0000		ディスプレイの周波数設定を誤っている	3-3		なし	0.0000		ハード		ハードベンダー	テスト	－	0%	0.0000
		低減率	0.00%

	■物

		楽曲データが盗られる			一般ユーザに、ルートの権限を付与する				設置用ツールの操作ミス	8-1		データ取得ファイル	0.0000		ソフト		ハードベンダ	テスト	－	0%	0.0000
			or				or
before	50000	0.9000	45000.0000			before	0.9000
after	50000	0.0450	2250.0000			after	0.04500000
		低減数	42750.0000			リスク低減数	0.8550		アクセス権限をされる	8-2		データ取得ファイル	0.9000		ソフト		QA		重	95.00%	0.0450
		低減率	95.00%

					ポートの開放箇所を間違えている					8-3		なし	0.0000		ハード		ハードベンダ	テスト	－	0%	0.0000
						or
						before	0.0000
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000

	■課金					設定した演奏料金額が反映されない	14-1		設定ファイル	0.9000		ソフト		QA	流れ	軽	56.76%	0.3892

					•演奏料金が設定できない
						or
						before	1.8000		設定しても演奏料金額が特定の料金に反映されてしまう	14-2		設定ファイル	0.9000		ソフト		QA	データ	重	95.00%	0.0450
						after	0.43416
		課金ができない				リスク低減数	1.3658
			or
before	500	7.2000	3600.0000					設定した演奏料金額が0円になってしまう	14-3		設定ファイル	0.9000		ソフト		QA	データ	重	95.00%	0.0450
after	500	0.7042	352.0800
		低減数	3247.9200		•モードにかかわらず、無料で演奏されてしまう
		低減率	90.22%				or
						before	1.8000		0円設定の状態で、演奏量金額が反映されない	14-4		設定ファイル	0.9000		ソフト		QA	データ	重	95.00%	0.0450
						after	0.0900
						リスク低減数	1.7100

						やり直しの時間条件が設定されていない	14-5		演奏操作ファイル	0.9000		ソフト		QA	条件	重	95.00%	0.0450

					•演奏開始30秒以降で、やり押しできてしまう
						or
						before	1.8000		やり直しの時間条件がずれている	14-6		演奏操作ファイル	0.9000		ソフト		QA	条件	重	95.00%	0.0450
						after	0.0900
						リスク低減数	1.7100
						やり直し回数条件が設定されていない	14-7		演奏操作ファイル	0.9000		ソフト		QA	条件	重	95.00%	0.0450

					•やり直しが3回以上できてしまう
						or
						before	1.8000		やり直しの回数条件がずれている	14-8		演奏操作ファイル	0.9000		ソフト		QA	条件	重	95.00%	0.0450
						after	0.0900
						リスク低減数	1.71

					•機器に接続できない				課金リストの参照条件がずれている	14-9		機器通信ファイル	0.9000		ハード		ハードベンダー	構成	-	-	0.0000

						before	0.0000					対象外
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000

					連曲モードで、単極モード課金されてしまう				課金形態設定で単曲モードが設定されない	15-1		設定ファイル	0.9000		ソフト		QA	流れ	軽	56.76%	0.3892

						before	0.9000
						after	0.3892
		課金の計算が正しくない				リスク低減数	0.5108
			or
before	500	3.0892	1544.5800		単極モードで、連曲モード課金されてしまう				課金形態設定で連曲モードが設定されない	15-2		設定ファイル	0.9000		ソフト		QA	流れ	軽	56.76%	0.3892
after	500	1.0900	544.9950
		低減数	999.5850			before	0.9000
		低減率	64.72%			after	0.3892
						リスク低減数	0.5108

					キャンセルしても課金されてしまう（返金されない）				キャンセル信号が送信されない	15-3		機器通信ファイル	0.9000		ソフト		QA	イベント/タイミング	中	83.89%	0.1450

						before	0.9000
						after	0.1450
						リスク低減数	0.7550

					設定した割引率が適用されない				課金リストの参照条件がずれている	15-4		設定ファイル	0.9000		ソフト		QA	条件	重	95.00%	0.0450

						before	0.9000
						after	0.0450
						リスク低減数	0.8550

					ログイン管理が動作しない					16-1		課金制御ファイル	0.9000		ソフト		QA	流れ	軽	56.76%	0.3892

						before	0.9000
		課金データが / 改ざんされる				after	0.3892
			or			リスク低減数	0.5108
befor	500	0.9000	450.0000
after	500	0.3892	194.5800
		低減数	255.4200		HDDが暗号化されていない					16-2		LinuxOS設定ファイル	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000
		低減率	56.76%
						before	0.0000
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000

					過電流				-	21-1		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000
						before	対象外
						after	0.0000
						リスク低減数	#VALUE!
		ハードウェアが / 壊れる			発熱 / (CPUが暴走）				無限ループなどによる / 処理負荷大	21-2		システムファイル	0.0019		ソフト		開発者	流れ-ユニットテスト	-	95.00%	0.0001
			or			before	0.0019
before	100000	0.0019	190.0000			after	0.0001
after	100000	0.0001	9.5000			リスク低減数	0.0018
		低減数	180.5000		発熱 / (FANが壊れる)				-	21-3		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000
		低減率	95.00%			before	対象外
						after	0.0000
						リスク低減数	#VALUE!
					経年劣化				-	21-4		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000
						before	対象外
						after	0.0000
						リスク低減数	#VALUE!
						バックアップができない	22-1		バックアップファイル	0.0010		ソフト		QA	流れ	-	0%	0.0010

					バックアップデータが / 壊れる

						before	0.0030		特定の定期の時刻、曜日においてバックアップができない	22-2		バックアップファイル	0.0010		ソフト		QA	データ	-	0%	0.0010
						after	0.0030
						リスク低減数	0.0000

						特定のデータにおいてバックアップができない	22-3		バックアップファイル	0.0010		ソフト		QA	データ	-	0%	0.0010

						ハード的に壊れる	22-4		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000

						バックアップ領域が足りない	22-5		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000

		データ破壊により / 営業が不可能になる
			or
before	10	0.0030	0.0300		表面のデータが壊れる					22-6		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000
after	10	0.0030	0.0300
		低減数	0.0000			before	対象外
		低減率	0.00%			after	0.0000
						リスク低減数	#VALUE!

					異常な配信制御ファイルを送信する					23-1		-	1.0000		ソフト		-	-	-	0%	1.0000

						before	1.0000
		サーバーのデータを / 破壊する				after	1.0000
			and			リスク低減数	0.0000
befor	10	0.0000	0.0000
after	10	0.0000	0.0000
		低減数	0.0000		異常な配信制御ファイル受信時にセンタのDBが破壊される					23-2		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000
		低減率	#DIV/0!
						before	0.0000
						after	0.0000
						リスク低減数	0.0000

						異常な配信制御ファイルが配信される	24-1		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000

					異常な配信制御ファイルをセンタに送信する

						before	0.0050		誤ってデータを編集し配信制御ファイルが壊れる	24-2		データファイル	0.0010		ソフト		QA	データ	-	0%	0.0010
						after	0.0050
						リスク低減数	0.0000

						異常なストレージ制御ファイルが配信される	24-3		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000

						特定の配信制御ファイル内容によって、更新できない	24-4		データファイル	0.0010		ソフト		QA	データ	-	0%	0.0010

						常に配信制御ファイルが更新できない	24-5		データファイル	0.0010		ソフト		QA	流れ	-	0%	0.0010

						ファイル書き込み中に電源断で配信制御ファイルが初期化される	24-6		データファイル	0.0010		ソフト		QA	流れ	-	0%	0.0010

						プログラム更新で配信制御ファイルが初期化される	24-7		プログラム更新ファイル	0.0010		ソフト		QA	流れ	-	0%	0.0010

		大量にデータをDL
			or					異常なFWVer管理ファイルが配信される	24-8		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000
before	10	0.0100	0.1000
after	10	0.0100	0.1000		異常なFWVer管理ファイルをセンタに送信する
		低減数	0.0000
		低減率	0.00%			before	0.0050		誤ってデータを編集しFWVer管理ファイルが壊れる	24-9		データファイル	0.0010		ソフト		QA	データ	-	0%	0.0010
						after	0.0050
						リスク低減数	0.0000

						異常なストレージ制御ファイルが配信される	24-10		-	対象外		ハード		ハードベンダー	対象外	-	-	0.0000

						特定のFWVer管理ファイル内容によって、更新できない	24-11		データファイル	0.0010		ソフト		QA	データ	-	0%	0.0010

						常にFWVer管理ファイルが更新できない	24-12		データファイル	0.0010		ソフト		QA	流れ	-	0%	0.0010

						ファイル書き込み中に電源断でFWVer管理ファイルが初期化される	24-13		データファイル	0.0010		ソフト		QA	流れ	-	0%	0.0010

						プログラム更新でFWVer管理ファイルが初期化される	24-14		プログラム更新ファイル	0.0010		ソフト		QA	流れ	-	0%	0.0010